Rumusan Strategi Pengembangan Sentra Telur Omega dan Telur Itik

- Rumusan Strategi Pengembangan Sentra Telur Omega

| No | Rumusan Strategi | Langkah Aksi | Stakeholder Terkait | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pengembangan permodalan dengan melibatkan lembaga keuangan. Pemerintah dapat memberi subsidi bunga dan kemudahan birokrasi peminjaman modal. | - Pelatihan manajemen keuangan | Bank Pemerintah, Koperasi, dan Lembaga keuangan non bank |  |  |  |  |
|  |  | - Pelatihan pengelolaan permodalan | Bank Pemerintah, Koperasi, dan Lembaga keuangan non bank |  |  |  |  |
|  |  | - Pelatihan mengakses lembaga keuangan | Bank Pemerintah, Koperasi, dan Lembaga keuangan non bank |  |  |  |  |
|  |  | - Realisasi bantuan modal usaha | Pemerintah, bank pemerintah, lembaga non bank milik pemerintah, CSR BUMN |  |  |  |  |
| 2. | Pengembangan pemasaran dengan melibatkan stakeholder terkait dimana stakeholder tersebut dapat membuka akses akses pasar baik domestik maupun luar negeri | - Sosialisasi manfaat mengkonsumsi telur omega. | Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan |  |  |  |  |
|  |  | - Melakukan pameran-pameran baik lokal maupun regional dan global. | Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata. |  |  |  |  |
| 3. | Peningkatan produksi sentra dengan cara melibatkan pengembang teknologi tepat guna untuk pengembangan peternakan dari hulu ke hilir. | - Melakukan pelatihan produksi secara efisien. | Dinas Peternakan, Lembaga Pnenelitian dan Pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi. |  |  |  |  |
|  |  | - Melakukan pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna. | Dinas Peternakan, Lembaga Pnenelitian dan Pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi. |  |  |  |  |
| 4. | Pengembangan usaha pembibitan dengan cara dilakukan pelatihan pembibitan, sehingga tidak terjadi ketergantuhan DOC atau anakan/bibit. | - Pelatihan pembibitan yang baik. | Dinas Peternakan, Pihak swasta yang berkompeten |  |  |  |  |
|  |  | - Pelatihan pemanfaatan teknologi pembibitan. | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Perguruan Tingggi |  |  |  |  |
| 5. | Pengembagan teknologi dengan cara melibatkan pengembang teknologi tepat guna untuk pengembangan peternakan dari hulu ke hilir. | - Kerjasama dengan lembaga pengembang teknologi tepat guna | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Perguruan Tingggi |  |  |  |  |
|  |  | - Bantuan teknologi tepat guna kepada peternak telur omega 3 | Dinas Peternakan, Pihak swasta yang berkompeten |  |  |  |  |
| 6. | Penguatan kelembagaan sentra dengan cara memperkuat political will atau kemauan politik dengan dukungan pemerintah dan lembaga terkait. | - Membentuk kelompok peternak yang handal dan kuat | DPRD, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Peternakan |  |  |  |  |
|  |  | - Memperkuat lembaga penyuluh yang berintegritas | Dinas Peternakan |  |  |  |  |
|  |  | - Membuat regulasi yang memperkuat daya saing peternak. | DPRD, Pemerintah Kabupaten Pemalang |  |  |  |  |
| 7 | Pengembangan budidaya berkelanjutan yang konsisten dan komprehensif hulu hilir. | - Pelatihan untuk generasi muda tentang industri telur. | Dinas peternakan Dinas Tenaga Kerja |  |  |  |  |
|  |  | - Membangun LPK peternakan | Dinas peternakan Dinas Tenaga Kerja |  |  |  |  |
|  |  | - Mendirikan SMK peternakan. | Dinas Pendidikan Dinas Peternakan |  |  |  |  |
| 8 | Dukungan praktis, bantuan pakan dan bibit. | - Bantuan pakan | Dinas Peternakan |  |  |  |  |
|  |  | - Bantuan bibit | Dinas peternakan |  |  |  |  |
| 9 | Melakukan perluasan jaringan pemasaran, lelaui online dan media sosial. | - Pelatihan membuat web untuk memperluas jaringan pasar online | Dinas perindustrian dan perdagangan Konsultan |  |  |  |  |
|  |  | - Pelatihan membuat aplikasi pemasaran melalui online seperti OLX, Gojek dll. | Dinas perindustrian dan perdagangan Konsultan |  |  |  |  |
| 10 | Melakukan perbaikan kemasan yang mencantumkan informasi kandungan omega 3, produk dari mana dan lain-lain. | - Pelatihan pembuatan desain kemasan yang baik. | Dinas perindustrian dan perdagangan Konsultan |  |  |  |  |
| 11 | Sosialisasi pengetahuan manfaat telur omega 3 dan model pemasaran yang baik bagi peternak. | - Sosialisasi manfaat telur omega di web, aplikasi online, balio dan spanduk | Dinas kesehatan Dinas Pertamanan |  |  |  |  |
| 12 | Membangun ciri khas kawasan yang dapat mempopulerkan telur omega 3. | - Membangun pusat oleh oleh khas Pemalang | Dinas PU danperumahan rakyat Dinas Pariwisata. |  |  |  |  |
|  |  | - Telur omega 3 dijadikan maskot Kabupaten Pemalang. | Dinas Pariwisata Dinas Pertamanan kota. |  |  |  |  |

- Rumusan Strategi Pengembangan Sentra Telur Itik

| No | Rumusan Strategi | Langkah Aksi | Stakeholder Terkait | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pengembangan permodalan dengan melibatkan lembaga keuangan. Pemerintah dapat memberi subsidi bunga dan kemudahan birokrasi peminjaman modal. | - Pelatihan manajemen keuangan | Bank Pemerintah, Koperasi, dan Lembaga keuangan non bank |  |  |  |  |
|  |  | - Pelatihan pengelolaan permodalan | Bank Pemerintah, Koperasi, dan Lembaga keuangan non bank |  |  |  |  |
|  |  | - Pelatihan mengakses lembaga keuangan | Bank Pemerintah, Koperasi, dan Lembaga keuangan non bank |  |  |  |  |
|  |  | - Realisasi bantuan modal usaha | Pemerintah, bank pemerintah, lembaga non bank milik pemerintah, CSR BUMN |  |  |  |  |
| 2. | Pengembangan pemasaran dengan melibatkan stakeholder terkait dimana stakeholder tersebut dapat membuka akses akses pasar baik domestik maupun luar negeri | - Sosialisasi manfaat mengkonsumsi telur omega. | Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan |  |  |  |  |
|  |  | - Melakukan pameran-pameran baik lokal maupun regional dan global. | Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata. |  |  |  |  |
| 3. | Peningkatan produksi sentra dengan cara melibatkan pengembang teknologi tepat guna untuk pengembangan peternakan dari hulu ke hilir. | - Melakukan pelatihan produksi secara efisien. | Dinas Peternakan, Lembaga Pnenelitian dan Pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi. |  |  |  |  |
|  |  | - Melakukan pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna. | Dinas Peternakan, Lembaga Pnenelitian dan Pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi. |  |  |  |  |
| 4. | Pengembangan sentra-sentra baru untuk peternakan telut itik. | - Penentuan tempat atau area yang cocok untuk sentra telur itik. | Dinas pekerjaan umum dan pemukinan rakyat |  |  |  |  |
|  |  | - Pelatihan pemanfaatan lahan kosong untuk peternakan itik. | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Perguruan Tingggi |  |  |  |  |
| 5. | Pengembagan teknologi dengan cara melibatkan pengembang teknologi tepat guna untuk pengembangan peternakan dari hulu ke hilir. | - Kerjasama dengan lembaga pengembang teknologi tepat guna | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Perguruan Tingggi |  |  |  |  |
|  |  | - Bantuan teknologi tepat guna kepada peternak telur itik. | Dinas Peternakan, Pihak swasta yang berkompeten |  |  |  |  |
| 6. | Penguatan kelembagaan sentra dengan cara memperkuat political will atau kemauan politik dengan dukungan pemerintah dan lembaga terkait. | - Membentuk kelompok peternak yang handal dan kuat | DPRD, Dinas Tenaga Kerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Peternakan |  |  |  |  |
|  |  | - Memperkuat lembaga penyuluh yang berintegritas | Dinas Peternakan |  |  |  |  |
|  |  | - Membuat regulasi yang memperkuat daya saing peternak. | DPRD, Pemerintah Kabupaten Pemalang |  |  |  |  |
| 7 | Pengembangan budidaya berkelanjutan yang konsisten dan komprehensif hulu hilir. | - Pelatihan untuk generasi muda tentang industri telur. | Dinas peternakan Dinas Tenaga Kerja |  |  |  |  |
|  |  | - Membangun LPK peternakan | Dinas Tenaga Kerja Dinas peternakan |  |  |  |  |
|  |  | - Mendirikan SMK peternakan. | Dinas Pendidikan |  |  |  |  |
| 8 | Dukungan praktis, bantuan pakan dan bibit. | - Bantuan pakan | Dinas Peternakan |  |  |  |  |
|  |  | - Bantuan bibit | Dinas peternakan |  |  |  |  |
| 9 | Melakukan perluasan jaringan pemasaran, lelaui online dan media sosial. | - Pelatihan membuat web untuk memperluas jaringan pasar online | Dinas koperasi dan UMKM Konsultan |  |  |  |  |
|  |  | - Pelatihan membuat aplikasi pemasaran melalui online seperti OLX, Gojek dll. | Dinas Perindustrian dan Perdganagn Konsultan |  |  |  |  |
| 10 | Membangun ciri khas kawasan yang dapat mempopulerkan telur itik | - Membangun pusat oleh oleh khas Pemalang | Dinas PU dan perumahan rakyat, Dinas Pariwisata. |  |  |  |  |
|  |  | - Telur itik dijadikan maskot Kabupaten Pemalang. | Dinas Pariwisata, Dinas Pertamanan. |  |  |  |  |